## Rapport d'éxécution
| VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE | Responsable | Échéance | Statut de l'action | Taux de réalisation
OS1 | Etre un CPAS attentif au bien-être et au développement de son personnel
OO 1.1 | Améliorer le bien-être et la sécurité du personnel
Action 1.1.1 | Mettre en place un SIPPT commun (Commune/CPAS/RCA) | SL/AFD | 2022- 2024 | En cours | 50%
Action 1.1.2 | Obtenir un conseiller en prévention commun (Commune/CPAS) | SL/AFD | 2021 | Réalisé | 100%
Action 1.1.3 | Rédaction d'un livret d'accueil des nouveaux collaborateurs (notamment dans le but de savoir qui fait quoi) | VV/KR | 2022 | Réalisé | 100%
Action 1.1.4 | Relance dans la mesure du possible d'un Comité bien-être composé d'une personne de chaque service dans le but de faire des propositions à la hierarchie (avec mise en place d'une réunion mensuelle/trimestrielle à chosir) et de prévoir des activités axées sur le bien-être et le team-building | Toute l'équipe | 2022 | Pas encore démarré | 0%
OO 1.2 | Améliorer l'évolution des agents dans leurs fonctions
Action 1.2.1 | Développer un plan de formation | SL/OS/VV/CL | 2022 | En cours | 40%
Action 1.2.2 | Evaluer le personnel de manière régulière sans distinction statutaire ou contractuel conformément aux règles en vigueur) | SL/OS/VV/CL | 2022 | En cours | 40%
Action 1.2.3 | Réaliser des fiches de poste et les descriptions de fonction | SL/OS/VV/CL | 2022 | Réalisé | 100%
OS2 | Etre un CPAS attentif aux synergies possibles avec la Commune
OO 2.1 | Augmenter les synergies entre les différents services du CPAS et de la commune
Action 2.1.1 | Mettre en place des réunions tous les trimestres entre les services du CPAS et de la commune ayant les mêmes compétences (logement, emploi, …) pour bien communiquer sur les dossiers communs et analyser les pistes de synergie. | SL/OS/VV | 2022- 2024 | En cours | 50%
| VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES | Responsable | Échéance | Statut de l'action | Taux de réalisation
OS1 | Etre un CPAS ouvert à l'ensemble de la population et attentif au bien-être social
OO 1.1 | Améliorer la communication (publicité) sur ce que peut apporter le CPAS en matière d'aides préventives ou curatives
Action 1.1.1 | Publier un article sur les missions du centre ou ses services lors de chaque parution du bulletin communal et sur le site internet communal | Toute l'équipe | 2020 | Réalisé | 100%
Action 1.1.2 | Organiser minimum deux séances d'information par an sur des sujets porteurs qui concerne le public cible et/ou l'ensemble de la population | Toute l'équipe | 2023-2024 | Pas encore démarré | 0%
Action 1.1.3 | Créer un vademecum à destination du citoyen reprenant les informations utiles sur les différents services du centre | Toute l'équipe | 2023 | Pas encore démarré | 0%
OO 1.2 | Favoriser l'accès à la culture et au sport pour tous
Action 1.2.1 | Participer au jogging inter CPAS organisé par Coup d'Envoi | RR | 2022- 2024 | En cours | 50%
Action 1.2.2 | Mettre en place un atelier centré sur le bien-être des personnes via une activité sportive en collaboration avec la RCA et/ou en synergie avec la commune | RR | 2023 | Pas encore démarré | 0%
OO 1.3 | Mettre l'accent sur la prévention sociale
Action 1.3.1 | Réduire, dans la mesure du possible, la durée d'assistance dans le cadre des guidances et des gestions budgétaires au délai nécessaire pour la reprise de sa gestion en main par le bénéficiaire | SSG | 2022-2024 | En cours | 50%
Action 1.3.2 | Accentuer la simplification administrative afin de focaliser les assistantes sociales sur les guidances et gestions budgétaires tout en diminuant le volet administratif (réflexion sur l'utilité du projet pédagogique, extraits de compte électronique) | VV | 2021 | Réalisé | 100%
Action 1.3.3 | Recentrer le rôle du Tuteur énergie sur ses missions en lien avec la guidance énergétique | SA | 1er trimestre 2022 | En cours | 75%
Action 1.3.4 | Développer les ateliers du SIS en matière de prévention, et notamment mettre en place un module collectif permettant de développer les compétences en matière de gestion du budget | CO | 2022 | Réalisé | 100%
Action 1.3.5 | Mieux faire connaître la consultation juridique organisée dans le cadre de la convention avec le Barreau de Liège | VV | 2021 | Réalisé | 100%
OO 1.4 | Augmenter l'utilisation du PAPE
Action 1.4.1 | Acheter une caméra thermique | SA/VV | 2020 | Réalisé | 100%
Action 1.4.2 | Réaliser, une fois par an, une séance d’information à destination de toute la population de Sprimont sur un sujet en lien avec l’énergie (primes, isolation, fournisseurs d’énergie, …), et ce, en synergie avec la commune | SA | Nouvelle séance à prévoir en 2022 | Réalisé | 100%
Action 1.4.3 | Réaliser une séance d’information à destination du personnel du centre et de la commune sur les économies à faire en matière d’énergie sur le lieu de travail, et ce en synergie avec la commune | SA | 2022 | Pas encore démarré | 0%
Action 1.4.4 | Renforcer l'utilisation du budget alloué au PAPE | SA | 2022 | En cours | 25%
OO 1.5 | Lutter contre la précarité énergétique et hydrique
Action 1.5.1 | Mettre en place un suivi régulier des ménages cibles | SA | 2022 | Réalisé | 100%
Action 1.5.2 | Accentuer les suivis individuels en vue de limiter la consommation d'énergie pour les bénéficiaires vivant dans des bâtiments énergivores | SA | 2022 | En cours | 70%
Action 1.5.3 | Accentuer les suivis individuels en vue de limiter la consommation d'eau des bénéficiaires | SA | 2022 | En cours | 70%
Action 1.5.4 | Revoir l'utilisation du fonds fédéral énergie et du fonds social de l'eau en vue d'optimaliser l'utilisation du fonds | SA/VV/OS | 2021-2022 | En cours | 50%
OS2 | Etre un CPAS qui accentue son action en matière d'insertion sociale, socioprofessionnelle et professionnelle des usagers
OO 2.1 | Développer le SIS
Action 2.1.1 | Engager un éducateur à temps partiel | SL | 2019 | Réalisé | 100%
Action 2.1.2 | Développer l'atelier cuisine ainsi qu'un atelier logement | AV | 2022 | En cours | 75%
Action 2.1.3 | Réinsérer et resocialiser par le retour au travail de la terre (jardins communautaires) et la gestion des déchets verts en synergie avec la commune | CO | 2022 | En cours | 75%
Action 2.1.4 | Accompagner des familles précarisées avec enfants en bas âge afin d'améliorer l'insertion sociale des enfants | CO/AV | 2022 | Réalisé | 100%
Action 2.1.5 | Créer un atelier "Santé" dont l'objectif d'analyser la situation des bénéficiaires sur 2020-2021au regard de leur santé mentale et/ou physique | CO/AM | 2022 | En cours | 75%
Action 2.1.6 | Créer un atelier "Bijoux" dont l'objectif est de recréer une diversité des ateliers du SIS et de travailler sur l'estime-soi | CO/AM | 2022 | En cours | 50%
Action 2.1.7 | Etudier la possibilité d'avoir un café "papote" dans le magasin de meubles de l'IDESS | CO/VW/CL | 2022 | En cours | 25%
OO 2.2 | Maximiser la réinsertion professionnelle au sein même des services du CPAS et à l'extérieur
Action 2.2.1 | Définir la capacité d'accueil des services du CPAS, de la commune, de la RCA et des ASBL (articles 60§7, stagiaires, …) | DB/AM | 2022 | Pas encore démarré | 0%
Action 2.2.2 | Mettre en place un suivi pour mieux anticiper les remplacements et les fins de contrat art.60§7 | DB/AM | 2021 | Réalisé | 100%
Action 2.2.3 | Développer les partenariats extérieurs pour élargir le choix des lieux de mise à disposition des articles 60§7 (ex: Ressourcerie du Pays de Liège) et article 61 et en particulier avec le secteur privé | DB/AM | 2022 | Réalisé | 100%
Action 2.2.4 | Réduire, dans la mesure du possible, le délai entre l'octroi du RI et une première proposition de mise à l'emploi | DB/AM | 2022 | Réalisé | 100%
Action 2.2.5 | Renforcer les synergies avec la cellule emploi de la commune (à mettre en lien avec le point 2.1.1 relatif aux synergies entre services) | DB/AM | 2022 | Pas encore démarré | 0%
OO 2.3 | Stabiliser la structure de l'IDESS ou éventuellement la renforcer.
Action 2.3.1 | Faire une analyse coûts/bénéfices des activités existantes et de leur extension éventuelle | CL | fin 2019 | Réalisé | 100%
OS3 | Etre un CPAS qui développe une politique active en matière de maintien à domicile du troisième et du quatrième âge
OO 3.1 | Renforcer les synergies commune/CPAS pour la gestion de la politique du maintien à domicile
Action 3.1.1 | Cogérer la coordination maintien à domicile | MG/VW | 2020 | Abandonné | 0%
Action 3.1.2 | Renforcer la collaboration entre le service maintien à domicile et l'IDESS | MG/VW/CL | 2020 | Réalisé | 100%
Action 3.1.3 | Renforcer la collaboration avec les différents services de coordination et les SAFA actifs sur le territoire de la commune de Sprimont (ASD, CSD, Chapitre XII maintien à domicile au pays de Liège, …) | MG/VW | 2022 | Réalisé | 100%
Action 3.1.4 | Engager un assistant social (mi-temps) ayant en charge la matière du handicap | SL | 2019 | Réalisé | 100%
Action 3.1.5 | Renforcer les synergies commune/CPAS dans le cadre du plan grand froid et le plan canicule | OS/VW/CL | 2022 | Réalisé | 100%
Action 3.1.6 | Revoir le plan d'urgence en collaboration avec les services communaux de sorte à pouvoir faire face plus efficacement à une catastrophe similaire | OS | 2022 | Pas encore démarré | 0%
OO 3.2 | Favoriser les échanges intergénérationnels
Action 3.2.1 | Développer une collaboration avec l'école communale de Louveigné en vue de l'organisation d'activités intergénérationnelles (potager, …) | VW | 2022 | En cours | 75%
OS4 | Etre un CPAS dynamique au niveau du droit à un logement décent
OO 4.1 | Aider à l'amélioration du parc locatif privé et public
Action 4.1.1 | Renforcer l'action du Tuteur énergie dans les logements privés en favorisant l'information des propriétaires et la médiation | SA | 2021 | Réalisé | 100%
Action 4.1.2 | Favoriser les synergies entre le service logement de la commune et du CPAS | VV/AV | 2020 | Réalisé | 100%
OO 4.2 | Conscientiser et accompagner les occupants des logements du CPAS à la gestion d'une habitation
Action 4.2.1 | Engager un éducateur à temps partiel qui serait chargé du suivi des logements du centre et de leurs occupants (entretien, aide administrative et juridique, …) | SL | 2019 | Réalisé | 100%
Action 4.2.2 | Assurer un suivi des logements du centre et de leurs occupants (entretien, aide administrative et juridique, …) | AV | 2021 | Réalisé | 100%
Action 4.2.3 | Arrêter une grille d'analyse du dossier social pour l'attribution des logements de transit, d'insertion et d'urgence, tout en respectant la législation applicable en la matière | VV | 2022 | En cours | 70%
Action 4.2.4 | Exiger une inscription à l'AIS et l'OAL dans le mois de l'entrée dans un des logements du centre | VV | 2022 | En cours | 0%
Action 4.2.5 | Réalisation de fiches informatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les logements du CPAS | VV/SA/AV | 2022 | En cours | 25%
OO 4.3 | Créer un pôle logement au sein du CPAS reprenant toute la problématique du logement y-compris l'énergie
Action 4.3.1 | Prévoir un doublon du tuteur énergie | OS/VV/SL | 2022 | Pas encore démarré | 0%
Action 4.3.2 | Créer en tant que tel le pôle logement | OS/VV/SL | 2022-2024 | Pas encore démarré | 0%
Remarque : | Les cases "actions et OO" en rouge correspondent à des nouvelles propositions à ajouter au PST ainsi que les phrases écrites en rouge

## Feuil1
Pas encore démarré
A démarré
En cours
Réalisé
Abandonné